## 표지
(숭실대학교) 지적재산 관리 및 기술사업화 연동 시스템 개발
WBS
PROJ-APM-110
Copyright ⓒ 애니파이브
『애니파이브』의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
WBS
프로젝트명 | (숭실대학교) 지적재산 관리 및 기술사업화 연동 시스템 개발
문서번호 | PROJ-APM-110
개 정 이 력
No | 버전 | 변경일 | 변경 사유 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 1.0 | 2020-03-02 | 신규 | 최초작성 | 김기범
1) 버전: 초안은 0.1으로 표시 하고, 검토 된 이후 승인을 득한 이후에는 1.0부터 시작하여 정수 단위로 변경 관리 함, 변경 발생 시, 소수점 아래 번호로 관리하고, 목차 내용이 바뀔 정도의 큰 변경이 발생하면 상위 정수를 변경 함. (예, V1.2 : 2번 수정됨, 목차 내용이 변경되면 V2.0 이 됨) 2) 변경 사유 : 변경 내용이 이전 문서에 대해 신규/추가/수정/삭제/검토/승인 인지 선택 기입 3) 변경 내용 : 변경 내용을 자세히 기록(변경된 위치, 즉 페이지 번호와 변경 내용을 기술한다.)

## 총괄표
(숭실대학교) 지적재산 관리 및 기술사업화 연동 시스템 개발 |  |  | 프로젝트 진척율 |  |  | 개발 진척율
업무단계 | 일정 |  | 진척율 |  | 지연일수 (+지연, -단축) | 업무명 | 전체본수 | 당월누적 계획본수 | 당월누적 실적본수 | 개발진척율
| From | To | 계획 | 실적
프로젝트 전체 | 2020-02-24 | 2020-05-29 | 29.63% | 23.38% | 11.5 | 출원 업무 개발(특/상/디) | 100 | 30 | 10 | 33.33%
분석 단계 | 2020-02-24 | 2020-04-10 | 78.26% | 78.26% | 0 | 비용 업무 개발 | 100 | 30 | 20 | 66.67%
설계 단계 | 2020-03-04 | 2020-04-24 | 58.7% | 53.26% | 0.5 | 기술이전 업무 개발 | 100 | 30 | 30 | 100%
개발 단계 | 2020-03-19 | 2020-04-30 | 20% | 8.421% | 11 | 기타지재권 업무 개발 | 100 | 30 | 30 | 100%
테스트 단계 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 0% | 0% | 0 | 시스템 연계 개발 | 100 | 30 | 30 | 100%
전개 단계 | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 0% | 0% | 0

## 추진일정
⊙ 사 업 명 : |  |  |  | (숭실대학교) 지적재산 관리 및 기술사업화 연동 시스템 개발
⊙ 프로젝트 기간 : |  |  |  | 2020.01.21 ~ 2020.05.29 | [5 empty] | (숨김) |  | (숨김) |  |  | (숨김) | (숨김)
⊙ 진척확인 기준일 : |  |  |  | 2020-04-02 | [8 empty] | 입력 (흰색칸)
테스크 |  |  |  |  | 단계 | 가중치 | 가중 진척율 | 계획 |  |  |  |  | 실적 | [5 empty] | 담당자 | 산출물
[8 empty] | 시작일자 | 완료일자 | 일수 | 진척율 | 진척 일수 | 시작일자 | 완료일자 | 실적 일수 | 진척 일수 | 진척율 | 지연일수 (+:지연)
프로젝트 명 : |  | (숭실대학교) 지적재산 관리 및 기술사업화 연동 시스템 개발 |  |  | 0 | 100% | 28.42% | 2020-02-24 | 2020-05-29 | 244 | 32.79% | 80 | 2020-02-24 | 2020-04-01 | 78 | 66.5 | 27.25% | 11.5
| 1. 프로젝트 관리 |  |  |  | 1 |  |  | 2020-02-24 | 2020-05-29 | 28 | 57.14% | 16 | 2020-02-24 | 2020-04-01 | 16 | 16 | 57.14% | 0
|  | 000. 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  | 2 |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 4 | 100% | 4 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 4 | 4 | 100% | 0
|  |  | 010. 프로젝트 착수 |  | 3 | - | - | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 3 | 100% | 3 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 3 | 3 | 100% | 0
|  |  |  | 프로제트 계약체결 | 4 | - | - | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 100% | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | RFP, 제안서, 기술협상서
|  |  |  | 프로젝트 착수준비 | 4 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 사업수행계획서 제출 | 4 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 사업수행계획서 제출(공문)
|  |  | 020. 프로젝트 착수보고 |  | 3 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 착수보고 | 4 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 착수보고서
|  | 100. 프로젝트 계획수립 |  |  | 2 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 7 | 100% | 7 | 2020-02-24 | 2020-04-01 | 7 | 7 | 100% | 0
|  |  | 110. 일정관리 |  | 3 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 일정관리 | 4 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | WBS
|  |  | 120. 범위관리 |  | 3 | - | - | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | 100% | 4 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | 4 | 100% | 0
|  |  |  | 범위관리 | 4 | - | - | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | 100% | 4 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 요구사항수집
|  |  | 130. 자원관리 |  | 3 | - | - | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 자원관리 | 4 | - | - | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 인력투입계획표, (고객명) 프로젝트 명_인력투입현황표
|  |  | 150. 프로젝트표준 |  | 3 | - | - | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 프로젝트표준 | 4 | - | - | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 산출물 목록(고객협의필요)
|  | 200. 실행및통제 |  |  | 2 |  |  | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 9 | 55.56% | 5 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 5 | 5 | 55.56% | 0
|  |  | 210. 단계별 보고 |  | 3 | - | - | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 3 | 66.67% | 2 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 2 | 2 | 66.67% | 0
|  |  |  | 착수보고 | 4 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 착수보고서
|  |  |  | 중간보고 | 4 | - | - | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 100% | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 중간보고서
|  |  |  | 완료보고 | 4 | - | - | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 완료보고서
|  |  | 220. 의사소통 관리 |  | 3 | - | - | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 03월 주간/월간보고 | 4 | - | - | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 주/월간보고서
|  |  |  | 04월 주간/월간보고 | 4 | - | - | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 05월 주간/월간보고 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
|  |  |  | 06월 주간/월간보고 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
|  |  | 220. 위험 및 이슈관리 |  | 3 | - | - | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 2 | 50% | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 1 | 50% | 0
|  |  |  | 03월 위험/이슈관리 | 4 | - | - | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 위험/이슈관리대장, 회의록
|  |  |  | 04월 위험/이슈관리 | 4 | - | - | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 05월 위험/이슈관리 | 4 | - | - | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 06월 위험/이슈관리 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[8 empty] | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
|  |  | 230. 프로젝트통제 |  | 3 | - | - | 2020-03-20 | 2020-05-29 | 3 | 33.33% | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 33.33% | 0
|  |  |  | 분석/설계 QA 심사 | 4 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 품질검토 결과서
|  |  |  | 구현/테스트 QA 심사 | 4 | - | - | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 품질검토 결과서
|  |  |  | 전개(오픈) QA심사 | 4 | - | - | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 품질검토 결과서
|  |  |  | 검수기준수립 및 합의 | 4 | - | - | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 검수기준서
|  | 프로젝트 종료 |  |  | 2 |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 8 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 310. 종료계획 수립 |  | 3 | - | - |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 종료계획 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0 |  | 종료계획서
|  |  | 320. 시스템 인수인계 |  | 3 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 5 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 시스템인수인계계획 수립 | 4 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 시스템인수인계 실시 | 4 | - | - | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 3 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 330. 검수 |  | 3 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 3 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 최종검수요청 | 4 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 검수요청서 제출(공문)
|  |  |  | 최종검수획득 | 4 | - | - | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 검수사인 획득
|  |  |  | 프로젝트종료 | 4 | - | - | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 프로젝트 완료보고 제출(공문) + 완료보고서, 최종산출물 등
| 2. 시스템 구축 |  |  |  | 1 | 100% | 28.42% | 2020-02-24 | 2020-05-29 | 216 | 29.63% | 64 | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 62 | 50.5 | 23.38% | 11.5
|  | 100. 분석(AN) |  |  | 2 | 15% | 11.74% | 2020-02-24 | 2020-04-10 | 23 | 78.26% | 18 | 2020-02-24 | 2020-03-20 | 18 | 18 | 78.26% | 0
|  |  | 110. 요구사항분석 |  | 3 | - | - | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 8 | 100% | 8 | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 8 | 8 | 100% | 0
|  |  |  | 요구사항 수집 | 4 | - | - | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | 100% | 4 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 인터뷰계획서/인터뷰결과서 (회의록)
|  |  |  | 요구사항 정의 | 4 | - | - | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 요구사항정의서
|  |  |  | 요구사항 추적 | 4 | - | - | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 요구사항 추적표
|  |  | 120. 현행업무 및 데이터 분석 |  | 3 | - | - | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 10 | 50% | 5 | 2020-02-26 | 2020-03-09 | 5 | 5 | 50% | 0
|  |  |  | 업무 분석 | 4 | - | - | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2 | 100% | 2 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 현행 프로세스 정의서/업무흐름도, To-Be 프로세스/업무흐름도
|  |  |  | 데이터 분석 | 4 |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 현행 데이터분석서, 데이터전환 대상 및 범위정의서
|  |  |  | 시스템화 범위 결정 | 4 | - | - | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 3 | 100% | 3 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 3 | 3 | 100% | 0 |  | (커스트마이징 공수산정)
|  |  | 130. 아키텍처분석 |  | 3 | - | - | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 1 | 100% | 0
|  |  |  | 현행아키텍처 분석 | 4 | - | - | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 현행 아키텍처 분석서
|  |  | 140. 분석단계 테스트계획 |  | 3 | - | - | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2 | 2 | 100% | 0
|  |  |  | 총괄테스트 계획 | 4 | - | - | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 총괄테스트계획서
|  |  | 150. 스테이지말 검토 |  | 3 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2 | 2 | 100% | 0
|  |  |  | 범위 및 요구사항 검토 | 4 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 분석단계 점검 및 조치결과서
|  |  |  | 산출물 검토 | 4 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 100% | 0
|  | 200.설계(DE) |  |  | 2 | 25% | 13.32% | 2020-03-04 | 2020-04-24 | 46 | 58.7% | 27 | 2020-03-04 | 2020-03-20 | 25 | 24.5 | 53.26% | 0.5
|  |  | 210. 아키텍처설계 |  | 3 | - | - | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 3 | 100% | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 3 | 3 | 100% | 0
|  |  |  | 아키텍처 설계 | 4 | - | - | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 3 | 100% | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 3 | 3 | 100% | 0 |  | 아키텍처설계서/시스템 구성도
|  |  | 220. 어플리케이션설계 |  | 3 | - | - | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 18 | 94.44% | 17 | 2020-03-04 | 2020-03-20 | 15 | 14.5 | 80.56% | 0.5
|  |  |  | 프로세스 설계 | 4 | - | - | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 3 | 100% | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 3 | 3 | 100% | 0 |  | 프로세스 설계서
|  |  |  | 사용자 인터페이스 설계 | 4 | - | - | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 5 | 100% | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 5 | 5 | 100% | 0 |  | 디자인시안, 화면목록/정의서, 보고서목록/정의서, 메뉴구성도
|  |  |  | 프로그램 설계 | 4 | - | - | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 100% | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 5 | 100% | 0 |  | 프로그램 명세서
|  |  |  | 인터페이스 설계 | 4 | - | - | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 5 | 80% | 4 | 2020-04-01 |  | 2 | 1.5 | 30% | 0.5 |  | 인터페이스 목록/명세서
|  |  |  | 배치프로그램 설계 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0 |  | 배치프로그램목록/정의서
|  |  | 230. 데이터베이스 설계 |  | 3 | - | - | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 5 | 100% | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 5 | 5 | 100% | 0
|  |  |  | 데이터모델링 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0 |  | 자료사전, 코드정의서, 도메인정의서, 엔터티 정의서
|  |  |  | 데이터베이스 설계 | 4 | - | - | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 5 | 100% | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 5 | 5 | 100% | 0 |  | 테이블정의서, 데이터모델(ERD)
|  |  | 240. 데이터이관설계 |  | 3 | - | - | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 18 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 데이터 이관 | 4 | - | - | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 9 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 데이터이관 계획서, 데이터이관 맵핑 정의서, 데이터이관 프로그램 명세서
|  |  |  | 데이터 정비계획 | 4 | - | - | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 9 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 데이터정비 계획서
|  |  | 260. 스테이지말 검토 |  | 3 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2 | 2 | 100% | 0
|  |  |  | 범위 및 요구사항 검토 | 4 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 설계단계점검 및 조치결과서
|  |  |  | 산출물 검토 | 4 | - | - | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100% | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 100% | 0
|  | 300.구축(BD) |  |  | 2 | 40% | 3.368% | 2020-03-19 | 2020-04-30 | 95 | 20% | 19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 19 | 8 | 8.421% | 11
|  |  | 310. 개발 |  | 3 | - | - | 2020-03-19 | 2020-04-30 | 83 | 22.89% | 19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 19 | 8 | 9.639% | 11
|  |  |  | 개발준비 | 4 | - | - | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 100% | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 개발환경 구성도(계획서), 표준화면 퍼블리싱/배포, 프로그램 개발 일정표
|  |  |  | 개발 | 4 | - | - | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 27 | 33.33% | 9 | 2020-03-23 |  | 9 | 0 |  | 9 |  | 프로그램 개발 일정표
|  |  |  | - 출원 업무 개발(특/상/디) | 4 | - | - | 2020-03-30 | 2020-04-21 | 16 | 25% | 4 | 2020-03-30 |  | 4 | 4 | 25% | 0 |  | 프로그램 소스
|  |  |  | - 비용 업무 개발 | 4 | - | - | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 6 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | (진척율=개발본수/전체본수*100)
|  |  |  | - 기술이전 업무 개발 | 4 | - | - | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 10 | 40% | 4 | 2020-03-30 |  | 4 | 2 | 20% | 2
|  |  |  | - 기타지재권 업무 개발 | 4 | - | - | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | - 시스템 연계 개발 | 4 | - | - | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 17 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
|  |  | 320. 단위 테스트 |  | 3 | - | - | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 10 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 단위테스트 | 4 | - | - | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 10 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 단위테스트 결과서
|  |  | 330. 통합시험 계획 |  | 3 | - | - | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 통합테스트시나리오작성 | 4 | - | - | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 통합테스트 시나리오
[6 empty] | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0
|  |  | 340. 스테이지말 검토 |  | 3 | - | - | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 범위 및 요구사항 검토 | 4 | - | - | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 구현단계점검 및 조치결과서
|  |  |  | 산출물 검토 | 4 | - | - | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 400.테스트(TE) |  |  | 2 | 40% | 0% | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 12 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 410. 테스트 |  | 3 | - | - | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 10 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 데이터 전환 | 4 | - | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 데이터전환 결과서
|  |  |  | 통합테스트 | 4 | - | - | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 9 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 통합테스트결과서
|  |  |  | 시스템테스트 | 4 | - | - | 계획 일수: 0; 계획 진척율: 100%; 계획 진척 일수: 0; 실적 실적 일수: 0; 실적 진척 일수: 0 | 0 |  | 시스템테스트 결과서
|  |  | 420. 스테이지말 검토 |  | 3 | - | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 범위 및 요구사항 검토 | 4 | - | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 산출물 검토 | 4 | - | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 통합테스트 결과서, 결함관리대장
|  | 500.전개(DV) |  |  | 2 | 20% | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 40 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 510. 전개준비 |  | 3 | - | - | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 전개 준비작업 | 4 | - | - | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 전개 계획서, 전개 체크리스트
|  |  | 520. 인수인계 준비 |  | 3 | - | - | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 27 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 사용자 매뉴얼 작성 | 4 | - | - | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 9 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 사용자 매뉴얼
|  |  |  | 운영자 매뉴얼 작성 | 4 | - | - | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 9 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 운영자 매뉴얼
|  |  |  | 시스템 매뉴얼 작성 | 4 | - | - | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 9 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 시스템 매뉴얼
|  |  | 530. 교육 |  | 3 | - | - | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 5 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 교육준비 및 교육 | 4 | - | - | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 교육계획서
|  |  |  | 교육실시 (1차) | 4 | - | - | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 교육결과서
|  |  |  | 교육실시 (2차) | 4 | - | - | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 교육결과서
|  |  | 540. 전개 |  | 3 | - | - | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 최종점검 및 전개 | 4 | - | - | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 최종 데이터 이관, 전개 결과서
|  |  |  | 시스템오픈 | 4 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 1 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 550. 안정화 |  | 3 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 5 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 모니터링 및 운영지원 | 4 | - | - | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 5 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 결함관리대장

## 휴무일
휴무일 | 비고
2020-01-01 | 신정
2020-01-24 | 설날
2020-01-26 | 설날
2020-02-27 | 설날
2020-04-15 | 선거
2020-04-30 | 부처님오신날
2020-05-05 | 어린이날
2020-09-30 | 추석
2020-10-01 | 추석
2020-10-02 | 추석
2020-10-09 | 한글날
2020-12-25 | 성탄절